## Plano de Projeto Agile
MODELO DE PLANO DE PROJETO AGILE
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | ANDAMENTO GERAL |  |  | RESULTADO DO PROJETO
pagina web |  | Rafael | 2023-08-18 | 2023-11-23 | 20% |  |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (EM DIAS) | STATUS | COMENTÁRIOS | CHAVE DE STATUS
| Definir os objetivos da página web |  | Alex B. | 2023-08-18 | 2023-08-24 |  | Vencida |  | Não iniciado
| Criar um esboço (wireframe) básico da página para visualizar o layout geral |  | Frank C. | 2023-08-24 | 2023-08-31 |  | Concluído |  | Em andamento
| Decidir sobre as tecnologias a serem utilizadas, como linguagem de marcação (HTML), estilo (CSS) e funcionalidades interativas (JavaScript) |  | Jacob S. | 2023-08-31 | 2023-09-07 |  | Não iniciado |  | Concluído
| Criar o design visual da página, escolhendo cores, fontes e elementos gráficos |  | Jacob S. | 2023-09-07 | 2023-09-14 |  | Vencida |  | Suspensa
| Desenvolver um protótipo navegável da página usando ferramentas como Adobe XD, Figma ou Sketch. |  | Jacob S. | 2023-09-14 | 2023-09-21 |  | Em andamento |  | Vencida
| Realizar revisões internas |  | Alex B. | 2023-09-21 | 2023-09-28 |  | Em andamento
| Desenvolvimento Front-End: |  | Frank C. | 2023-09-28 | 2023-10-05 |  | Não iniciado
| Começar a escrever o código HTML para a estrutura básica da página |  | Shari W. | 2023-10-05 | 2023-10-12 |  | Não iniciado
| Estilizar a página usando CSS para aplicar o design visual planejado |  | Shari W. | 2023-10-12 | 2023-10-19 |  | Não iniciado
| Adicionar interatividade e animações usando JavaScript ou bibliotecas/frameworks como jQuery ou React. |  | Alex B. | 2023-10-19 | 2023-10-26 |  | Vencida
| Testar a página em diferentes navegadores e dispositivos para garantir a responsividade e a compatibilidade. |  | Alex B. | 2023-10-26 | 2023-11-02 |  | Não iniciado
| Desenvolvimento Back-End e Funcionalidades Avançadas: Configurar o ambiente de desenvolvimento back-end, escolher uma linguagem (por exemplo, Node.js, Python, PHP) e configurar o servidor. |  | Alex B. | 2023-11-02 | 2023-11-09 |  | Não iniciado
| ntegrar formulários, funcionalidades de pesquisa e outras interações que requerem processamento no lado do servidor. |  | Alex B. | 2023-11-09 | 2023-11-16 |  | Não iniciado
| mplementar recursos avançados, como autenticação de usuário, sistema de comentários ou integração com APIs externas. |  | Alex B. | 2023-11-16 | 2023-11-23 |  | Não iniciado
| Testes e Polimento |  | Alex B. | 2023-11-23 | 2023-11-30 |  | Não iniciado

## Plano de Projeto Agile - VAZIA
MODELO DE PLANO DE PROJETO AGILE
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | ANDAMENTO GERAL |  |  | RESULTADO DO PROJETO
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE ESTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (EM DIAS) | STATUS | COMENTÁRIOS | CHAVE DE STATUS
[7 empty] | 0 |  |  | Não iniciado
[7 empty] | 0 |  |  | Em andamento
[7 empty] | 0 |  |  | Concluído
[7 empty] | 0 |  |  | Suspensa
[7 empty] | 0 |  |  | Vencida
0
0
0
0
0
0
0
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*